## CPU 01
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL
RUA NORBERTO BERNO, 85, CENTRO - LARANJAL - MG
CNPJ n°:17.947.615/0001-22
|  | Telefones: (32) 3424-13857 | Telefones: (32) 3424-1385/1387
SEINFRA REGIÃO LESTE COM DESONERAÇÃO ABRIL DE 2023
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
CPU 01 |  | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 0,50X0,4X0,4 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA |  | M
FONTE | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ÍNDICE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
SEINFRA |  | MATTED11250 | PEDRA BRITADA POSTO OBRA 9 NUMERO 1) GRANULOMETRIA 9,5-19 MM | M3 | 0.0128 | 124.6 | 1.5949
SEINFRA |  | ED-48227 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO ESP 10 CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 0.54 | 85.34 | 46.0836
SEINFRA |  | ED-51093 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE | M2 | 0.16 | 20.43 | 3.2688
SEINFRA |  | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL E VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5 M | M2 | 0.384 | 60.61 | 23.2742
SEINFRA |  | ED-48314 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "B", COM FCK 13,5MPA, BRITA Nº (1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO) | M3 | 0.026 | 519.16 | 13.4982
SEINFRA |  | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA -50/60 INCLUSIVE ESPAÇADOR | M2 | 0.76 | 12.82 | 9.7432
[6 empty] | TOTAL | 97.4629
| VANESSA MONTES MACHADO |  |  | FERNANDO GONÇALVES DOS SANTOS
| ENGENHEIRA CIVIL |  |  | PREFEITO MUNICIPAL
CREA 70595/D-MG

## CPU 02
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL
RUA NORBERTO BERNO, 85, CENTRO - LARANJAL - MG
CNPJ n°:17.947.615/0001-22
Telefones: (32) 3424-1385/1387
SEINFRA REGIÃO LESTE COM DESONERAÇÃO ABRIL DE 2023
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
CPU 02 |  | REFLETOR LED DE 1000W 90.000 LUMENS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | UNIDADE
FONTE | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ÍNDICE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
COTAÇÃO |  | COT01 | REFLETOR LED DE 1000W 90.000 LUMENS | UNIDADE | 1 | 2650 | 2650
SEINFRA |  | ED-50362 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPEMENTARES | HORA | 0.3 | 20.02 | 6.006
SEINFRA |  | ED-50373 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPEMENTARES | HORA | 0.3 | 24.74 | 7.422
[6 empty] | TOTAL | 2663.428
| VANESSA MONTES MACHADO |  |  | CREA 70595-MG
ENGENHEIRA CIVIL
FERNANDO GONÇALVES DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

## CPU 03
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL
RUA NORBERTO BERNO, 85, CENTRO - LARANJAL - MG
CNPJ n°:17.947.615/0001-22
Telefones: (32) 3424-1385/1387
SEINFRA REGIÃO LESTE COM DESONERAÇÃO ABRIL DE 2023
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
CPU 03 |  | ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM PVC PRETO (4"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO |  | UNIDADE
FONTE | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ÍNDICE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
COTAÇÃO |  | COT04 | ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM PVC PRETO (4") | UNIDADE | 1 | 22.6667 | 22.6667
SEINFRA |  | ED-50362 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPEMENTARES | HORA | 0.143 | 20.02 | 2.8629
SEINFRA |  | ED-50373 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPEMENTARES | HORA | 0.143 | 24.74 | 3.5378
[6 empty] | TOTAL | 29.0673
| VANESSA MONTES MACHADO |  |  | CREA 70595-MG
ENGENHEIRA CIVIL
FERNANDO GONÇALVES DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

## CPU 04
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL
RUA NORBERTO BERNO, 85, CENTRO - LARANJAL - MG
CNPJ n°:17.947.615/0001-22
Telefones: (32) 3424-1385/1387
SEINFRA REGIÃO LESTE COM DESONERAÇÃO ABRIL DE 2023
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
CPU 04 |  | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 150A |  | UNIDADE
FONTE | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ÍNDICE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
COTAÇÃO |  | COT05 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 150A | UNIDADE | 1 | 485.5 | 485.5
SEINFRA |  | ED-50362 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPEMENTARES | HORA | 1 | 20.02 | 20.02
SEINFRA |  | ED-50373 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPEMENTARES | HORA | 1 | 24.74 | 24.74
[6 empty] | TOTAL | 530.26
| VANESSA MONTES MACHADO |  |  | CREA 70595-MG
ENGENHEIRA CIVIL
FERNANDO GONÇALVES DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

## CPU 05
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL
RUA NORBERTO BERNO, 85, CENTRO - LARANJAL - MG
CNPJ n°:17.947.615/0001-22
Telefones: (32) 3424-1385/1387
SEINFRA REGIÃO LESTE COM DESONERAÇÃO ABRIL DE 2023
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
CPU 05 |  | POSTE 15M COM CRUZETA INCLUINDO TRANSPORTE, IÇAMENTO E INSTALAÇÃO |  | UNIDADE
FONTE | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ÍNDICE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
COTAÇÃO |  | COT05 | POSTE 15M COM CRUZETA INCLUINDO TRANSPORTE, IÇAMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 1 | 10050 | 10050
SEINFRA |  | ED-50362 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPEMENTARES | HORA | 10 | 20.02 | 200.2
SEINFRA |  | ED-50373 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPEMENTARES | HORA | 10 | 24.74 | 247.4
[6 empty] | TOTAL | 10497.6
| VANESSA MONTES MACHADO |  |  | CREA 70595-MG
ENGENHEIRA CIVIL
FERNANDO GONÇALVES DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

## COTAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL RUA NORBERTO BERNO, 85, CENTRO - LARANJAL - MG CNPJ n°:17.947.615/0001-22 Telefones: (32) 3424-1387
RELAÇÃO DOS ITENS COM COTAÇÃO DE MERCADO- PREÇO MÉDIO
DATA: 24/10/2023
Item | Código | Descrição | Unidade | fornecedor 01 | fornecedor 02 | fornecedor 03 | Quantidade | preço Unitário médio |  | Preço Total com bdi
(R$)
1 | COT02 | REFLETOR LED DE 1000W 90.000 LUMENS | Unidade | 2550 | 2500 | 2900 | 24 | 2650 |  | 3328.4
2 | COT03 | ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM PVC PRETO (4") | M | 23 | 20 | 25 | 450 | 22.6667 |  | 27.22
3 | COT04 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 150A | m | 431.51 | 455 | 570 | 1 | 485.5033 |  | 485.5033
4 | COT05 | POSTE 15M COM CRUZETA INCLUINDO TRANSPORTE | Unidade | 9950 | 9900 | 10300 | 2 | 10050 |  | 12706.54
|  | FERNANDO GONÇALVES DOS SANTOS |  |  | VANESSA MONTES MACHADO
|  | PREFEITO MUNICIPAL |  |  | CREA 705925/D-MG

## Planilha Orcamentaria
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: PREFEITURA DE LARANJAL MG |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: REFORMA DA ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL XV DE NOVEMBRO |  |  |  |  | DATA: 23/10/2023
LOCAL: Avenida Serafim Machado Naya, SNº Centro Laranjal MG |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP Região Leste/Abril 2023-Com desoneração |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 meses | [5 empty] | LDI | 26.8%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ED-28429 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (6X3)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | Unidade | 1 | 5718.78 | 7251.41 | 7251.41
|  | Total item 01 |  |  |  |  | 7251.41
2 |  | EXECUÇÃO DA REDE ENERRADA,E CAIXAS DE PASSAGEM
2.1 | ED-51110 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO | M3 | 47.4222 | 35.3 | 44.76 | 2122.52
2.2 | ED-51094 | APILOAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M2 | 67.746 | 11.42 | 14.48 | 981.02
2.3 | ED-51121 | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA | M3 | 31.6148 | 37.34 | 47.35 | 1496.73
2.4 | CPU 01 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 0,50X0,4X0,4 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | Unidade | 11 | 97.46 | 123.58 | 1359.38
|  | Total item 02 |  |  |  |  | 5959.65
3 |  | REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 0 | 0
3.1 | ED-49228 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A | Unidade | 2 | 21.89 | 27.76 | 55.52 | 0
3.2 | ED-49229 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 15A | Unidade | 2 | 21.89 | 27.76 | 55.52
3.3 | ED-49271 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A | Unidade | 12 | 51.06 | 64.74 | 776.88
3.4 | ED-49258 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 40A | Unidade | 2 | 94.54 | 119.88 | 239.76
3.5 | ED-49261 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 70A | Unidade | 1 | 119.54 | 151.58 | 151.58
3.6 | CPU 04 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 150A | Unidade | 1 | 530.26 | 672.37 | 672.37
3.7 | ED-49262 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 90A |  | 1 | 119.54 | 151.58 | 151.58
3.8 | ED-15748 | CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | Unidade | 12 | 24.21 | 30.7 | 368.4
3.9 | ED-13337 | LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X9W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS | Unidade | 11 | 149.18 | 189.16 | 2080.76
3.10 | CPU 02 | REFLETOR LED DE 1000W 90.000 LUMENS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Unidade | 24 | 2663.428 | 3377.23 | 81053.52
3.11 | CPU 05 | POSTE 15M COM CRUZETA INCLUINDO TRANSPORTE, IÇAMENTO E INSTALAÇÃO | Unidade | 2 | 10497.6 | 13310.96 | 26621.92
3.12 | ED-48971 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 70°C, 450/750V | M | 2000 | 19.99 | 25.35 | 50700
3.13 | ED-48976 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 25 MM2, 70°C, 450/750V | M | 1400 | 28.91 | 36.66 | 51324
3.14 | ED-49013 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 70 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | 280 | 82.64 | 104.79 | 29341.2
3.15 | ED-48951 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V | M | 200 | 4.6 | 5.83 | 1166
3.16 | ED-48956 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V | M | 200 | 6.44 | 8.17 | 1634
3.17 | ED-48961 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 70°C, 450/750V | M | 100 | 9.11 | 11.55 | 1155
3.18 | ED-7252 | ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO (2"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | M | 350 | 40.24 | 51.02 | 17857
3.19 | CPU 03 | ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM PVC PRETO (4"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | m | 500 | 29.0673 | 36.86 | 18430
3.20 | ED-20585 | ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO C5, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 38,1KVA ATÉ 47KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | Unidade | 1 | 4873.51 | 6179.61 | 6179.61
3.21 | ED-49505 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATÉ 8 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 160 X 240 X 89 MM | Unidade | 1 | 113.93 | 144.46 | 144.46
3.22 | ED-49502 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 36 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A | Unidade | 1 | 478.07 | 606.19 | 606.19
|  | Total item 02 |  |  |  |  | 290765.27
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 303976.33
| VANESSA MONTES MACHADO |  |  | CREA 70595-MG
ENGENHEIRA CIVIL
FERNANDO GONÇALVES DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL
RUA NORBERTO BERNO, 85, CENTRO - LARANJAL - MG
CNPJ n°:17.947.615/0001-22
Telefones: (32) 3424-1385/1387

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA: PREFEITURA DE LARANJAL MG |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: REFORMA DA ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL XV DE NOVEMBRO |  |  |  |  | DATA: 23/102023
LOCAL: Avenida Serafim Machado Naya, SNº Centro Laranjal MG |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP Região Leste/Abril 2023 |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 meses | [5 empty] | LDI | 26.8%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CAÁLCULO QUANTITATIVOS
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ED-28429 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (6X3)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | Unidade | 1 | 1 UNIDADE CONFORME PLANILHA
2 |  | EXECUÇÃO DA REDE ENERRADA,E CAIXAS DE PASSAGEM
2.1 | ED-51109 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO | M3 | 47.4222 | COMPRIMENTO DAS VALAS: 225,82MX 0,70M ( PROFUNDIDADE MÉDIA)X0,30 LARGURA= 47,42 M2
2.2 | ED-51094 | APILOAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M2 | 67.746 | COMPRIMENTO DAS VALAS: 225,82MX0,30 LARGURA= 67,75 M2
2.3 | ED-51121 | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA | M3 | 31.6148 | COMPRIMENTO DAS VALAS: 225,82MX 0,70M ( PROFUNDIDADE MÉDIA)X0,20 LARGURA= 31,81M2
2.4 | CPU 01 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 0,50X0,4X0,4 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | Unidade | 11 | CONFORME PROJETO
3 |  | REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 0 | 0
3.1 | ED-49228 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A | Unidade | 2 | CONFORME PROJETO ELÉTRICO |  |  | 0
3.2 | ED-49229 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 15A | Unidade | 2 | CONFORME PROJETO ELÉTRICO
3.3 | ED-49271 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A | Unidade | 12 | CONFORME PROJETO ELÉTRICO
3.4 | ED-49258 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 40A | Unidade | 2 | CONFORME PROJETO ELÉTRICO
3.5 | ED-49261 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 70A | Unidade | 1 | CONFORME PROJETO ELÉTRICO
3.6 | CPU 04 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 150A | Unidade | 1 | CONFORME PROJETO ELÉTRICO
3.7 | ED-49262 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 90A |  | 1 | CONFORME PROJETO ELÉTRICO
3.8 | ED-15748 | CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | Unidade | 12 | CONFORME PROJETO ELÉTRICO
3.9 | ED-13337 | LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X9W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS | Unidade | 11 | CONFORME PROJETO ELÉTRICO
3.10 | CPU 02 | REFLETOR LED DE 1000W 90.000 LUMENS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Unidade | 24 | CONFORME PROJETO ELÉTRICO
3.11 | CPU 05 | POSTE 15M COM CRUZETA INCLUINDO TRANSPORTE, IÇAMENTO E INSTALAÇÃO | Unidade | 2 | CONFORME PROJETO ELÉTRICO
3.12 | ED-48971 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 70°C, 450/750V | M | 2000 | CONFORME PROJETO ELÉTRICO
3.13 | ED-48976 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 25 MM2, 70°C, 450/750V | M | 1400 | CONFORME PROJETO ELÉTRICO
3.14 | ED-49013 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 70 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | 280 | CONFORME PROJETO ELÉTRICO
3.15 | ED-48951 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V | M | 200 | CONFORME PROJETO ELÉTRICO
3.16 | ED-48956 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V | M | 200 | CONFORME PROJETO ELÉTRICO
3.17 | ED-48961 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 70°C, 450/750V | M | 100 | CONFORME PROJETO ELÉTRICO
3.18 | ED-7252 | ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO (2"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | M | 350 | CONFORME PROJETO ELÉTRICO
3.19 | CPU 03 | ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM PVC PRETO (4"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | m | 500 | CONFORME PROJETO ELÉTRICO
3.20 | ED-20585 | ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO C5, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 38,1KVA ATÉ 47KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | Unidade | 1 | CONFORME PROJETO ELÉTRICO
3.21 | ED-49505 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATÉ 8 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 160 X 240 X 89 MM | Unidade | 1 | CONFORME PROJETO ELÉTRICO
3.22 | ED-49502 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 36 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A | Unidade | 1 | CONFORME PROJETO ELÉTRICO
| VANESSA MONTES MACHADO |  |  | CREA 70595-MG
ENGENHEIRA CIVIL
FERNANDO GONÇALVES DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL
RUA NORBERTO BERNO, 85, CENTRO - LARANJAL - MG
CNPJ n°:17.947.615/0001-22
Telefones: (32) 3424-1385/1387

## CRONOGRAMA PADRÃO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: | 303976.33 | DATA: | 2023-10-31 | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: REFORMA DA ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL XV DE NOVEMBRO |  |  |  |  | PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 2 MESES
ENDEREÇO: AVENIDA SERAFIM MACHADO NAYA , S/Nº - CENTRO - LARANJAL- MG
ITENS | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 2.386% | 100% | 0% | 0% | 0%
|  | Financeiro | 7251.41 | 7251.41 | 0 | 0 | 0
2 | EXECUÇÃO DA REDE ENERRADA,E CAIXAS DE PASSAGEM | Físico % | 1.961% | 100% | 0% | 0% | 0%
|  | Financeiro | 5959.65 | 5959.65 | 0 | 0 | 0
3 | REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | Físico % | 95.65% | 50% | 50% | 0% | 0%
|  | Financeiro | 290765.27 | 145382.635 | 145382.635 | 0 | 0
5 | 0 | Físico % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  | Físico % | 100% | 52.17% | 47.83% | 0% | 0%
|  | Financeiro | 303976.33 | 158593.695 | 145382.635 | 0 | 0
Observações:
VANESSA MONTES MACHADO
Engenheira Civil
CREA 70595/D
FERNANDO GONÇALVES DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL
RUA NORBERTO BERNO, 85, CENTRO - LARANJAL - MG
CNPJ n°:17.947.615/0001-22
Telefones: (32) 3424-1385/1387