## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: |  |  |  |  | DATA:
OBRA: |  |  | LOCAL: |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA:
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  | Físico % | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Observações:
| Assinatura do engenheiro/arquiteto/técnico em edificaçõe/técnico em estradas responsável |  |  | CREA ou CAU
Assinatura do Prefeito
LOGOMARCA E TIMBRE DO CONVENENTE

## MODELO CRONOGRAMA FIS FINANC
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: |  |  |  |  | DATA: 15/07/2021
OBRA:REVITALIZAÇÃO AREA MUNICIPAL |  |  | LOCAL: RUA PRO. CLOVIS SALGADO |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 04 meses
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 0.31% | 100%
|  |  | Financeiro | 259.25 | 259.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | INFRA ESTRUTURA | Físico %
|  |  | Financeiro | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
3 |  | SUPER-ESTRUTURA | Físico % | 19.96% | 100%
|  |  | Financeiro | 18473.98 | 18473.98 |  |  |  |  | 0
4 |  | ALVENARIA | Físico % | 2.41% |  | 100%
|  |  | Financeiro | 1865.8 |  | 1865.8 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | REDE DRENAGEM | Físico %
|  |  | Financeiro | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6 |  | REVESTIMENTOS | Físico % | 16.34% |  | 20% | 30% | 50%
|  |  | Financeiro | 12447.74 |  | 2554.95 | 3734.33 | 6158.46 | 0 | 0
7 |  | PAVIMENTAÇÃO | Físico % | 5.25% |  | 100%
|  |  | Financeiro | 12101.25 |  | 12101.25
8 |  | ESQUADRIAS | Físico % | 37.91% |  |  | 50% | 50%
|  |  | Financeiro | 28921.43 |  |  | 14460.71 | 14460.72
9 |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS | Físico % | 5.81% | 50% |  |  | 50%
|  |  | Financeiro | 4471.73 | 2235.86 |  |  | 2235.87
10 |  | INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS | Físico % | 3.07% |  | 30% | 30% | 40%
|  |  | Financeiro | 2334.87 |  | 700.46 | 700.46 | 933.95
11 |  | BANCADAS E DIVISORIAS | Físico % | 1.17% |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 883.18 |  |  |  | 883.18
12 |  | PINTURA | Físico % | 7.33% |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 5573.79 |  |  |  | 5573.79
13 |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA | Físico % | 0.35% |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 263.56 |  |  |  | 263.56
[9 empty] | 0 | 0
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Financeiro | 87596.59 | 20969.09 | 17222.46 | 18895.5 | 30509.53
3779310%
Observações:
| Assinatura do engenheiro/arquiteto/técnico em edificaçõe/técnico em estradas responsável |  |  | CREA ou CAU
Assinatura do Prefeito
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP - MG
Internet: www.transportes.mg.gov.br / E-mail: dco@transportes.mg.gov.br
Fone Geral: (31) 3239-0999 - Fax: (31) 3239-0899
Sede: Rua Manaus, nº 467 - Bairro Santa Efigênia - CEP 30150-350 - Belo Horizonte - MG
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL
CNPJ: 17.947.615/0001-22
Rua: Norberto Berno, 85 – Centro – CEP 36.760-000 – Laranjal – MG
Telefax: (32) 3424-1387