## Table 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL Rua Prefeito Norberto Berno nº 85, centro, Laranjal, MG, CEP: 36.760.000 CNPJ n°:17.947.615/0001-22 Telefones: (32) 3424-1387 - 3424-1388
|  |  | PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Orçamento Base para Licitação - OGU | [16 empty] | Grau de Sigilo #PUBLICO
|  |  | PROPONENTE / TOMADOR 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO AREA MUNICIPAL (RUA PROF. CLOVIS SALGADO)
LOCALIDADE SINAPI |  | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE |  | MUNICÍPIO / UF BDI 1 | [7 empty] | BDI 2 |  | BDI 3 |  |  |  |  | BDI 3
BELO HORIZONTE |  | 07-21 (DES.) | REVITALIZAÇÃO DE AREA MUNICIPAL (RUA PROFESSOR CLOVIS SALGADO) |  | LARANJAL/MG 26,68% | [7 empty] | 0,00% |  | 0,00% |  | 11.3% | 1.2668 |  | 0,00%
Item | Fonte | Código |  | Descrição | Unidade | Quantidade Orçamento | quantidade executada anterior | quantidade executada atual | total executado | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) |  | valor executado 1ª medição | Preço Total (R$) |  |  |  | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | Preço Total (R$)
REVITALIZAÇÃO DE AREA MUNICIPAL | [14 empty] | 87596.5868 |  |  |  |  | 81549.28
1 | [5 empty] | 259.2486 | [10 empty] | 1º medição
11 |  |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [9 empty] | 0 | 259.2486 |  |  |  |  | 292.28
111 | SINAPI | 74209/1 |  | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 2 |  |  |  | 102.3242 | BDI 1 | 129.6243 |  |  | 259.2486 | RA | 259.25 |  | 115.36 | 0
12 |  |  |  | DEMOLIÇÕES | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 276.94
121 | SINAPI |  |  |  | M3 | [5 empty] | BDI 1 |  |  |  |  | RA | 24.57 |  | 35.27 | 0
122 | SINAPI |  |  |  | M2 | [5 empty] | BDI 1 |  |  |  |  | RA | 108.23 |  | 2.09 | 0.11
123 | SETOP |  |  |  | M3 | [5 empty] | BDI 1 |  |  |  |  | RA | 112.85 |  | 34.05 | 0.11
2 |  | INFRA-ESTRUTURA CONCRETO |  |  |  | 0
21 |  |  |  | SAPATAS | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 5333.25
211 | SINAPI |  |  |  | M3 | [5 empty] | BDI 1 | 0 |  |  |  | RA | 914.65 |  | 62.91 | -0.06
212 | SETOP |  |  |  | M2 |  |  | 10.78 |  |  | BDI 1 | 0 |  |  |  | RA | 77.55 |  | 6.4 | 0.03
213 | SINAPI |  |  |  | KG |  |  | 119.23 |  |  | BDI 1 | 0 |  |  |  | RA | 837.63 |  | 6.25 | 0.3
214 | SINAPI |  |  |  | KG |  |  | 144.97 |  |  | BDI 1 | 0 |  |  |  | RA | 843.5 |  | 5.18 | -0.3
215 | SINAPI |  |  |  | KG |  |  | 34.35 |  |  | BDI 1 | 0 |  |  |  | RA | 241.91 |  | 6.27 | -0.1
216 | SINAPI |  |  |  | M2 |  |  | 4.28 |  |  | BDI 1 | 0 |  |  |  | RA | 460.69 |  | 96.24 | 0.01
217 | SINAPI |  |  |  | M3 |  |  | 3.32 |  |  | BDI 1 | 0 |  |  |  | RA | 1024.36 |  | 274.59 | 0
218 | SINAPI |  |  |  | M3 | 9.16 |  | 9.16 |  |  | BDI 1 | 0 |  |  |  | RA | 330.27 |  | 32.09 | -0.02
22 |  |  |  | VIGAS BALDRAMES | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 1441.6
221 | SINAPI |  |  |  | M3 | [5 empty] | BDI 1 |  |  |  |  | RA | 51.88 |  | 82.45 | 0
222 | SINAPI |  |  |  | KG | [5 empty] | BDI 1 |  |  |  |  | RA | 207.39 |  | 6.25 | 0.08
223 | SINAPI |  |  |  | KG | [5 empty] | BDI 1 |  |  |  |  | RA | 268.29 |  | 5.18 | -0.09
224 | SINAPI |  |  |  | KG | [5 empty] | BDI 1 |  |  |  |  | RA | 211.63 |  | 6.27 | -0.08
225 | SINAPI |  |  |  | M2 | [5 empty] | BDI 1 |  |  |  |  | RA | 252.56 |  | 48.13 | 0
226 | SINAPI |  |  |  | M3 | [5 empty] | BDI 1 |  |  |  |  | RA | 286.95 |  | 274.59 | 0
23 |  |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 566.42
231 | SINAPI | [14 empty] | RA | 502.43 |  | 8.8 | 0.11
3 |  | SUPER-ESTRUTURA CONCRETO |  |  |  | 18473.9797
31 |  |  |  | PILARES | [10 empty] | 4042.2547 |  |  |  |  | 4934.86
311 | SINAPI | 92794 |  | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 106 |  |  |  | 13.13 | BDI 1 | 16.6331 |  |  | 1762.7069 | RA | 1146.76 |  | 5.18 | -0.4
312 | SINAPI | 92791 |  | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 18.48 |  |  |  | 13.4 | BDI 1 | 16.9751 |  |  | 313.5402 | RA | 390.78 |  | 6.27 | -0.16
313 | SETOP | ED-8471 |  | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X) EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 30.62 |  |  |  | 35.34 | BDI 1 | 44.7687 |  |  | 1370.868 | RA | 2367.54 |  | 68.81 | 0.05
314 | SINAPI | 94965 |  | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 1.22 |  |  |  | 385.08 | BDI 1 | 487.8193 |  |  | 595.1396 | RA | 472.07 |  | 274.59 | 0
32 |  |  |  | VIGAS | [10 empty] | 8321.1402 |  |  |  |  | 4275.74
321 | SINAPI | 92794 |  | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 273 |  |  |  | 13.13 | BDI 1 | 16.6331 |  |  | 4540.4619 | RA | 1056.46 |  | 5.18 | -0.37
322 | SINAPI | 92791 |  | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 20.02 |  |  |  | 13.4 | BDI 1 | 16.9751 |  |  | 339.6819 | RA | 414.88 |  | 6.27 | -0.16
323 | SETOP | ED-8471 |  | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X) EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 11.92 |  |  |  | 35.34 | BDI 1 | 44.7687 |  |  | 533.593 | RA | 1701 |  | 41.16 | -0.05
324 | SINAPI | 94965 |  | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 5.96 |  |  |  | 385.08 | BDI 1 | 487.8193 |  |  | 2907.4033 | RA | 620.17 |  | 274.59 | 0
33 |  |  |  | LAJES | [10 empty] | 6110.5849 |  |  |  |  | 7091.35
331 | SINAPI | 94965 |  | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 6.7 |  |  |  | 385.08 | BDI 1 | 487.8193 |  |  | 3268.3896 | RA
331 | SETOP | R0-42285 |  | ARMAÇÃO: AÇO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | KG | 196.98 |  |  |  | 11.39 | BDI 1 | 14.4289 |  |  | 2842.1953 | RA | 6290.02 |  | 129.76 | 0
4 |  | ALVENARIAS DE TIJOLO CERÂMICO |  |  |  | 1865.796
41 |  |  |  | ALVENARIAS | [10 empty] | 1865.796 |  |  |  |  | 4507.37
411 | SETOP | ALV-TIJ-030 |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 17.5 |  |  |  | 26.6277 | BDI 1 | 33.732 |  |  | 590.3697 | RA | 2705.03 |  | 30.02 | 0.06
412 | SETOP | ALV-BLO-015 |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 20.8 |  |  |  | 40.5447 | BDI 1 | 51.3621 |  |  | 1068.3708 | RA | 460.76 |  | 45.71 | 0.04
413 | SINAPI | 93182 |  | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M |  |  |  |  | 21.8024 | BDI 1 | 27.6193 |  |  |  | RA | 348.02 |  | 24.58 | 0.02
414 | SINAPI | 93184 |  | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 1 |  |  |  | 42.8 | BDI 1 | 54.219 |  |  | 54.229 | RA | 142.58 |  | 18.77 | 0.01
415 | SINAPI | 93194 |  | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 2.1 |  |  |  | 57.44 | BDI 1 | 72.765 |  |  | 152.8265 | RA | 341.65 |  | 24.13 | 0.02
5 |  | REDE DE DRENAGEM |  |  |  | 0
51 |  |  |  | REDE DE DRENAGEM | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 3810.19
511 | SETOP | DRE-TUB-020 |  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES | M |  |  |  |  | 30.566 | BDI 1 | 38.721 |  | 0 |  | RA | 880.81 |  | 34.46 | -0.09
512 | SINAPI | 89576 |  | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M |  |  |  |  | 13.0566 | BDI 1 | 16.5401 |  | 0 |  | RA | 563.28 |  | 14.72 | 0.09
513 | SETOP | HID-CXS-205 |  | CAIXA ALVENARIA 60 X 60 X 80 CM, TAMPA EM GRELHA DE AÇO- PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | U |  |  |  |  | 433.6538 | BDI 1 | 549.3526 |  | 0 |  | RA | 1098.71 |  | 488.9 | 0
514 | SETOP | HID-CXS-200 |  | CAIXA ALVENARIA 60 X 60 X 60 CM, TAMPA EM GRELHA DE AÇO- PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | U |  |  |  |  | 387.4678 | BDI 1 | 490.8442 |  | 0 |  | RA | 490.84 |  | 436.83 | 0
515 | SETOP | OBR-VIA-075 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO, COM ALTURA DE 0 A 1,50 M | M3 |  |  |  |  | 39.8972 | BDI 1 | 50.5418 |  | 0 |  | RA | 242.09 |  | 44.98 | -0.01
516 | SINAPI | 93382 |  | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 |  |  |  |  | 18.6802 | BDI 1 | 23.6641 |  | 0 |  | RA | 103.9 |  | 21.06 | 0.01
6 |  | REVESTIMENTO PAREDE |  |  |  | 12447.7375
61 |  |  |  | REVESTIMENTO PAREDE | [10 empty] | 12447.7375 |  |  |  |  | 14774.82
611 | SINAPI | 87878 |  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 191.35 |  |  |  | 3.45 | BDI 1 | 4.3705 |  |  | 837.1775 | RA | 803.63 |  | 2.91 | 0.89
612 | SINAPI | 87777 |  | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 164.57 |  |  |  | 45.4 | BDI 1 | 57.5127 |  |  | 9465.3083 | RA | 7118.53 |  | 39.42 | 0.44
613 | SINAPI | 87536 |  | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 26.78 |  |  |  | 25.46 | BDI 1 | 32.2527 |  |  | 863.8681 | RA | 2160.26 |  | 22.67 | 0.14
614 | SINAPI | 93393 |  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 26.78 |  |  |  | 37.77 | BDI 1 | 47.847 |  |  | 1281.3836 | RA | 3022.99 |  | 31.37 | 0.04
7 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 12101.2478
71 |  |  |  | PISO CERÂMICO | [7 empty] | - |  |  | 12101.2478 |  |  |  |  | 3894.75
711 | SETOP | OBR-VIA-218 |  | PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO E = 10 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM | M2 | 71.4 |  |  |  | 89.57 | BDI 1 | 113.4673 |  |  | 8101.4335 | RA | 1657.65 |  | 28.57 | -0.13
711 | SINAPI | 87682 |  | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | M2 | 46.74 |  |  |  | 35.85 | BDI 1 | 45.4148 |  |  | 2122.5568
712 | SINAPI | 93391 |  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 46.74 |  |  |  | 29.1468 | BDI 1 | 36.9231 |  |  | 1725.918 | RA |  |  | 32.86 | 0.13
713 | SINAPI | 96467 |  | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017 | M | 27 |  |  |  | 4.4261 | BDI 1 | 5.607 |  |  | 151.3394 | RA |  |  | 4.99 | -0.05
72 |  |  |  | SOLEIRAS | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 527.32
721 | SINAPI | 98689 |  | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 | M |  |  |  |  | 67.749 | BDI 1 | 85.8244 |  |  | 0.01 | RA |  |  | 76.38 | 391.87
722 | SETOP | SOL-GRA-005 |  | SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM | M2 |  |  |  |  | 178.9254 | BDI 1 | 226.6627 |  |  | 0 | RA |  |  | 201.72 | 135.44
8 |  | ESQUADRIAS |  |  |  | 28921.431
81 |  |  |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA | [10 empty] | 668.0551 |  |  |  |  | 4220.78
811 | SINAPI | 91313 |  | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 |  |  |  | 180.6906 | BDI 1 | 228.8988 |  |  | 228.8988 | RA | 1144.49 |  | 203.71 | 1290.3
812 | SINAPI | 90822 |  | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 1 |  |  |  | 291.6009 | BDI 1 | 369.4 |  |  | 369.4 | RA |  |  | 328.75 | 832.92
813 | SINAPI | 90831 |  | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 1 |  |  |  | 55.0649 | BDI 1 | 69.7562 |  |  | 69.7462 | RA |  |  | 62.08 | 235.92
814 | SINAPI | 91306 |  | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN |  |  |  |  | 59.8724 | BDI 1 | 75.8464 |  |  |  | RA |  |  | 67.5 | 85.51
815 | SINAPI | 91302 |  | ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN |  |  |  |  | 20.7026 | BDI 1 | 26.226 |  |  |  | RA |  |  | 23.34 | 147.85
816 | Composição | 7 |  | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA, DE CORRER, COM TODOS OS ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE |  |  |  |  | 380.0347 | BDI 1 | 481.428 |  |  |  | RA |  |  | 428.45 | 1628.28
82 |  |  |  | ESQUADRIA DE METAL | [10 empty] | 22063.4844 |  |  |  |  | 6085.4
821 | SINAPI | 94576 |  | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M2 | 4.22 |  |  |  | 248.55 | BDI 1 | 314.8631 |  |  | 1328.7125 | RA |  |  | 229.74 | 873.09
822 | SINAPI | 182180 |  | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | M2 | 54.5 |  |  |  | 294.75 | BDI 1 | 373.3893 |  |  | 20349.7169 | RA |  |  | 389.11 | 640.8
823 | SETOP | SER-POR-015 |  | PORTA COMPLETA, ESTRUTURA E MARCO EM CHAPA DOBRADA - 80 X 210 CM | M2 | 1.44 |  |  |  | 211.088 | BDI 1 | 267.4063 |  |  | 385.0651 | RA |  |  | 237.98 | 434.12
824 | Composição | 8 |  | PORTÃO DE CORRER EM GRADIL, COM BARRA CHEATA DE 3 X 1/4" NA VERTUCAL, COM TRILHOS E ROLDANAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 |  |  |  |  | 531.6317 | BDI 1 | 673.4711 |  |  |  | RA |  |  | 599.36 | 2581.52
825 | SETOP | PEI-GRA-005 |  | PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM | M2 |  |  |  |  | 176.6636 | BDI 1 | 223.7974 |  |  |  | RA |  |  | 199.17 | 370.9
826 | SINAPI | 91338 |  | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | M2 |  |  |  |  | 493.8722 | BDI 1 | 625.6373 |  |  |  | RA |  |  | 556.79 | 1184.97
83 |  |  |  | GRADES METÁLICAS | [10 empty] | 6189.9015 |  |  |  |  | 1772.61
831 |  | COMPOSIÇÃO |  | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | M | 125 |  |  |  | 39.09 | BDI 1 | 49.5192 |  |  | 6189.9015 | RA |  |  | 246.35 | 1772.61
9 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 4471.7331
91 |  |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [10 empty] | 4471.7331 |  |  |  |  | 3589.21
911 | SINAPI | 91855 |  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 65 |  |  |  | 8.09 | BDI 1 | 10.2484 |  |  | 666.2568 | RA |  |  | 6.77 | 266.32
912 | SETOP | ELE-CXS-160 |  | CAIXA DE LIGAÇÃO DE PVC PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL , RETANGULAR, DIMENSÕES 4 X 2" | U | 15 |  |  |  | 9.16 | BDI 1 | 11.6039 |  |  | 173.8983 | RA |  |  | 6.01 | 350.06
913 | SETOP | ELE-CXS-175 |  | CAIXA DE LIGAÇÃO DE PVC PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL , OCTOGONAL COM FUNDO FIXO, DIMENSÕES 4 X 4" | U | 8 |  |  |  | 6.9718 | BDI 1 | 8.8319 |  |  | 70.6851 | RA |  |  | 7.86 | 89.64
914 | SINAPI | 91924 |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 57 |  |  |  | 2.45 | BDI 1 | 3.1037 |  |  | 176.8186 | RA |  |  | 1.58 | 114
915 | SINAPI | 91930 |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M |  |  |  |  | 4.2665 | BDI 1 | 5.4048 |  |  |  | RA |  |  | 4.81 | 167.35
916 | SINAPI | 91926 |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 100 |  |  |  | 3.63 | BDI 1 | 4.5985 |  |  | 459.1984 | RA |  |  | 2.23 | 366.6
917 | SINAPI | 91992 |  | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN |  |  |  |  | 24.0732 | BDI 1 | 30.4959 |  |  | 0 | RA |  |  | 27.14 | 68.76
918 | SINAPI | 92000 |  | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN |  |  |  |  | 16.3917 | BDI 1 | 20.7651 |  |  | 0 | RA |  |  | 18.48 | 140.46
919 | SINAPI | 91996 |  | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 15 |  |  |  | 36.8 | BDI 1 | 46.6182 |  |  | 699.2936 | RA |  |  | 20.91 | 450.33
9110 | SINAPI | 91953 |  | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 |  |  |  | 19.84 | BDI 1 | 25.1333 |  |  | 100.5232 | RA |  |  | 17.51 | 177.44
9111 | SETOP | ELE-TOM-015 |  | TOMADA SIMPLES - 2P + T - 20A COM PLACA | U |  |  |  |  | 19.3721 | BDI 1 | 24.5405 |  |  | 0 | RA |  |  | 21.84 | 27.67
9112 | SINAPI | 97592 |  | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 8 |  |  |  | 36.49 | BDI 1 | 46.2255 |  |  | 369.8543 | RA |  |  | 95.56 | 1210.6
9113 | SINAPI | 93662 |  | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1 |  |  |  | 81.66 | BDI 1 | 103.4469 |  |  | 103.4469 | RA
| SINAPI | 101492 |  | ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA AEREA MOMOFASICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35MM2 E DISJUNTOR DIN 50A ( NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO) AF 07/202 P | UN | 1 |  |  |  | 1303.89 | BDI 1 | 1651.7679 |  |  | 1651.7679 | RA |  |  | 58.32 | 73.88
9114 | SINAPI | 9535 |  | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 |  |  |  |  | BDI 1 |  |  |  | 0 | RA |  |  | 67.97 | 86.1
10 |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |  |  |  | 2334.8746
101 |  |  |  | ESGOTO SANITÁRIO | [10 empty] | 212.2705 |  |  |  |  | 231.41
1011 | SINAPI | 89798 |  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 2.8 |  |  |  | 13.41 | BDI 1 | 16.9878 |  |  | 47.5558 | RA | 24.56 |  | 7.24 | 27.69
1012 | SINAPI | 89711 |  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 6 |  |  |  | 16.91 | BDI 1 | 21.4216 |  |  | 128.5195 | RA | 111.17 |  | 12.9 | 125.33
1013 | SINAPI | 89707 |  | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 |  |  |  | 28.58 | BDI 1 | 36.2051 |  |  | 36.1951 | RA | 69.53 |  | 20.63 | 78.39
102 |  |  |  | ÁGUA FRIA | [10 empty] | 696.6333 |  |  |  |  | 565.48
1021 | SETOP | HID-TUB-010 |  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES | M | 30 |  |  |  | 18.33 | BDI 1 | 23.2204 |  |  | 696.6333 | RA | 229.99 |  | 14.95 | 259.29
1022 | SINAPI | 89985 |  | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN |  |  |  |  | 51.6145 | BDI 1 | 65.3852 |  |  | 0 | RA | 45196.74 |  | 58.19 | 73.72
1023 | SINAPI | 89987 |  | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN |  |  |  |  | 54.2577 | BDI 1 | 68.7337 |  |  | 0 | RA |  |  | 61.17 | 232.47
103 |  |  |  | LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS | [10 empty] | 1425.9708 |  |  |  |  | 3310.23
1031 | SINAPI | 86931 |  | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1 |  |  |  | 460.91 | BDI 1 | 583.8808 |  |  | 583.8708 | RA |  |  | 373.44 | 1419.21
1032 | SETOP | ACE-ASS-005 |  | ASSENTO BRANCO PARA VASO | U | 1 |  |  |  | 24.46 | BDI 1 | 30.9859 |  |  | 30.9759 | RA |  |  | 25.12 | 95.46
1033 | SINAPI | 86939 |  | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1 |  |  |  | 383.62 | BDI 1 | 485.9698 |  |  | 485.9698 | RA |  |  | 265.1 | 1007.49
1034 | SETOP | ACE-CAB-015 |  | CABIDE METÁLICO SIMPLES CROMADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO | U | 1 |  |  |  | 26.79 | BDI 1 | 33.9376 |  |  | 33.9376 | RA |  |  | 26.16 | 33.14
1035 | SINAPI | 95544 |  | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 1 |  |  |  | 29.5 | BDI 1 | 37.3706 |  |  | 37.3806 | RA |  |  | 26.9 | 102.24
1036 | SINAPI | 86929 |  | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN |  |  |  |  | 191.2991 | BDI 1 | 242.3377 |  |  | 0 | RA |  |  | 215.67 | 273.21
1037 | SINAPI | 86909 |  | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1 |  |  |  | 123.98 | BDI 1 | 157.0579 |  |  | 157.0679 | RA |  |  | 74.39 | 282.72
1038 | SETOP | VID-ESP-015 |  | ESPELHO (40 X 60) CM, E = 4 MM, COLOCADO COM PARAFUSO FINESSON | U | 1 |  |  |  | 76.38 | BDI 1 | 96.7582 |  |  | 96.7582 | RA |  |  | 76.38 | 96.76
11 |  | BANCADAS E DIVISÓRIAS |  |  |  | 883.1761
111 |  |  |  | BANCADAS E DIVISÓRIAS | [10 empty] | 883.1761 |  |  |  |  | 2746.38
1111 | SINAPI | 86937 |  | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN |  |  |  |  | 122.876 | BDI 1 | 155.6593 |  |  |  | RA |  |  | 138.53 | 175.49
1112 | SINAPI | 86889 |  | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1 |  |  |  | 532.39 | BDI 1 | 674.4317 |  |  | 674.4317 | RA |  |  | 555.58 | 1780.64
1113 | SINAPI | 86935 |  | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN |  |  |  |  | 163.6513 | BDI 1 | 207.3135 |  |  |  | RA |  |  | 184.5 | 467.44
1114 | SETOP | BAN-GRA-010 |  | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA | M2 | 0.7 |  |  |  | 235.39 | BDI 1 | 298.1921 |  |  | 208.7344 | RA |  |  | 289.57 | 322.81
12 |  | PINTURA |  |  |  | 5573.7907
121 |  |  |  | PINTURA | [10 empty] | 5573.7907 |  |  |  |  | 7051.54
1211 | SINAPI | 88485 |  | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 75.6 |  |  |  | 2.29 | BDI 1 | 2.901 |  |  | 219.1235 | RA |  |  | 2.14 | 542.68
1212 | SINAPI | 88484 |  | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 61.32 |  |  |  | 2.61 | BDI 1 | 3.3063 |  |  | 202.5853 | RA |  |  | 2.45 | 133.73
1213 | SETOP | PIN-EMA-011 |  | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | M2 | 75.6 |  |  |  | 12.36 | BDI 1 | 15.6576 |  |  | 1183.5682 | RA |  |  | 11.14 | 992.22
1214 | SETOP | PIN-EMA-013 |  | EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | M2 | 61.32 |  |  |  | 20.73 | BDI 1 | 26.2608 |  |  | 1610.47 | RA |  |  | 18.69 | 1021.56
1215 | SINAPI | 88489 |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 75.6 |  |  |  | 11.58 | BDI 1 | 14.6695 |  |  | 1108.3775 | RA |  |  | 10.32 | 2469.84
1216 | SINAPI | 88488 |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 61.32 |  |  |  | 13.04 | BDI 1 | 16.5191 |  |  | 1012.7695 | RA |  |  | 11.71 | 639.77
1217 | SETOP | PIN-VER-030 |  | PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO COM FILTRO SOLAR EM MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO FOSCO | M2 | 3.68 |  |  |  | 21.41 | BDI 1 | 27.1222 |  |  | 99.9297 | RA |  |  | 21.8 | 891.3
1218 | SINAPI | PIN-ESM-005 |  | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M2 | 5.05 |  |  |  | 21.41 | BDI 1 | 27.1222 |  |  | 136.957 | RA |  |  | 23.55 | 144.38
1219 | SETOP | PIN-OLE-005 |  | PINTURA ESMALTE EM ALVENARIA COM REBOCO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | [5 empty] | BDI 1 | 0 |  |  |  | RA |  |  | 13.98 | 216.06
13 |  | LIMPEZA FINAL |  |  |  | 263.5618
131 |  |  |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA | [10 empty] | 263.5618 |  |  |  |  | 249.35
1311 | SETOP | LIM-GER-005 |  | LIMPEZA GERAL DE OBRA | M2 | 43.14 |  |  |  | 4.82 | BDI 1 | 6.106 |  |  | 263.5618 | RA |  |  | 4.56 | 249.35
↓ |  |  |  | TOTAL GERAL
|  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL | [5 empty] | Paulo César Corrêa
|  |  |  | CNPJ:17.947.615/0001-22 | [5 empty] | Engenheira Civil CREA-129272/D