## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL
CNPJ: 17.947.615/0001-22
Telefax: (32) 3424-1387 / 3424-1918
A N E X O I I I
OBRA: | REFORMA PARA FUTURA SEDE DA ASFRELAR- ASSOCIAÇÃO DAS FOLIAS DE REIS DE LARANJAL
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL |  |  | VALOR TOTAL: R$ 32.992,89 |  |  |  |  | DATA: 24/03/2022
PRAZO DA OBRA:90 DIAS
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | TOTAL
| 1 | INSTALAÇÃO DA OBRA | Físico % | 100% | 100% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 579.852 | 579.852 |  |  | 579.852
| 2 | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL NAS LAJES VIGAS E PILARES | Físico % | 100% | 100% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 3378.3626 | 3378.3626 |  |  | 3378.3626
| 3 | ALVENARIA-REVESTIMENTO PAREDE | Físico % | 100% | 100% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 1641.0613 | 1641.0613 |  |  | 1641.0613
| 4 | PISOS | Físcio % | 100% | 100% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 7331.281 | 7331.281 |  |  | 7331.281
| 5 | PINTURA | Físcio % | 100% | 30% | 70% |  | 100%
|  |  | Financeiro | 3719.5296 | 1115.8589 | 2603.6707 |  | 3719.5296
| 6 | FORRO | Físcio % | 100% |  |  | 100% | 100%
|  |  | Financeiro | 4633.8204 |  |  | 4633.8204 | 4633.8204
| 8 | COBERTURA | Físcio % | 100% | 50% | 50% |  | 50%
|  |  | Financeiro | 10801.6607 | 5400.8304 | 5400.8304 |  | 5400.8304
| 9 | ELÉTRICA | Físcio % | 100% |  |  | 100% | 100%
|  |  | Financeiro | 1113.84 |  |  | 1113.84 | 1113.84
| 10 | LIMPEZA FINAL | Físcio % | 100% |  | 50% | 50% | 100%
|  |  | Financeiro | 384.0084 |  | 192.0042 | 192.0042 | 384.0084
TOTAL BDI 26,00 |  |  | Físico % |  | 57.91% | 24.41% | 17.69% | 100%
|  |  | Financeiro | 33583.416 | 19447.2462 | 8196.5053 | 5939.6646 | 33583.416
| FERNANDO GONÇALVES DOS SANTOS |  |  |  | VANESSA MONTES MACHADO
| PREFEITO MUNICIPAL |  |  |  | ENG. CIVIL CREA: 70595/D-MG

## PLANILHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL RUA PREFEITO NOREBERTO BERNO, Nº 85,CENTRO, LARANJAL MG, CEP: 36.76000. CNPJ n°: 17.947.615/0001-22 Telefones: (32) 3424-1387
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PROPONENTE :PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL
LOCALIDADE SINAPI |  | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: | ENDEREÇO: RUA JOÃO CASSIMIRO DE SOUZA- CENTRO-LARANJAL- MG |  |  |  | BDI 2 | BDI
LARANJAL- MG |  | 2022-07-04 | REFORMA PARA FUTURA SEDE DA ASFRELAR- ASSOCIAÇÃO DAS FOLIAS DE REIS DE LARANJAL |  |  |  |  | 0,00% | 26% |  | 1.26
Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade Orçamento | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | Preço Unitário (com BDI) (R$) |  | Preço Total (R$)
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 579.852
1.1 | SETOP | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICADE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 2.5 | 184.08 | 231.9408 |  | 579.852
2 |  | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL NAS LAJES VIGAS E PILARES |  |  | 3378.3626
2.1 | SINAPI | COMP | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO COM PRESERVAÇÃO DA ESTRUTURA | M2 | 35.57 | 2.12 | 2.6712 |  | 95.0146
2.2 | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 35.57 | 1.41 | 1.7766 |  | 63.1937 | ÁREA DA LAJE VIGA E COLUNA: 29,42+3*0,15*2+2*1,5*0,4*4
2.3 | SINAPI | 90283 | GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:1,8:2,1:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | M3 | 1.7785 | 453.94 | 571.9644 |  | 1017.2387
2.4 | SETOP | COMP | APICOAMENTO DE SUPERFÍCIE EM CONCRETO INCLUINDO LIMPEZA | M2 | 35.57 | 15.65 | 19.719 |  | 701.4048
2.5 |  | COMP | LIXAMENTO MECÂNICO EM ÁREAS COM CORROSÃO PARA REMOÇÃO DOS ÓXIDOS E CURA QUÍMICA | M2 | 36.57 | 7.55 | 9.513 |  | 347.8904
2.6 |  | COMP | CORTE, DOBRA E INSTALAÇÃO DE ARMADURA DE AÇO CA-50 | KG | 71.14 | 12.87 | 16.2162 |  | 1153.6205
3 |  |  | ALVENARIA-REVESTIMENTO PAREDE |  | 1641.0613
3.1 | SINAPI | 87471 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 13.32 | 50.9 | 64.134 |  | 854.2649
3.2 | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 26.64 | 3.45 | 4.347 |  | 115.8041
3.3 | SINAPI | 87548 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL | M2 | 26.64 | 19.99 | 25.1874 |  | 670.9923
4 |  |  | PISOS |  | 7331.281
4.2 | SINAPI | 87247 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 62.7 | 53.5 | 67.41 |  | 4226.607
4.3 | SINAPI | 96467 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017 | M | 28.9 | 5.92 | 7.4592 |  | 215.5709
4.4 | SINAPI | 87640 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 , CIMENTO E AREIA, ESP 4 CM | M2 | 62.7 | 36.57 | 46.0782 |  | 2889.1031
5 |  |  | PINTURA | [5 empty] | 3719.5296
5.1 | SINAPI | 95623 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 304.56 | 9.11 | 11.4786 |  | 3495.9224
5.2 | SINAPI | 102219 | PINTURA ESMALTE TINTA DE ACABAMENTO PIGMENTADA SINTÉTICO ACETINADO, EM MADEIRA 02 DEMÃOS | M2 | 7.18 | 13.43 | 16.9218 |  | 121.4985
5.3 | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 6.13 | 13.22 | 16.6572 |  | 102.1086
6 |  |  | FORRO | [5 empty] | 4633.8204
6.1 | SINAPI | 96111 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC FRISADO PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO | M2 | 56.64 | 64.93 | 81.8118 |  | 4633.8204
7 |  |  | COBERTURA | [5 empty] | 10801.6607
7.1 | SINAPI | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMINIO E=0,5 MM COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | M2 | 70.56 | 62.7 | 79.002 |  | 5574.3811
7.2 | SINAPI | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24 DESENVOLVIMENTO DE 50 CM | M | 5.7 | 111.01 | 139.8726 |  | 797.2738
7.3 | SINAPI | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTAS POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ DUAS ÁGUAS PARA TELHA METÁLICA | M2 | 70.56 | 45.46 | 57.2796 |  | 4041.6486
7.4 | SINAPI | 89578 | TUBO PVC ÁGUA PLUVIAL DIAM 100 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 6 | 51.37 | 64.7262 |  | 388.3572
8 |  |  | ELÉTRICA | [5 empty] | 1113.84
8.1 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 100 | 3.59 | 4.5234 |  | 452.34
8.2 |  | ORÇAM | LUMINÁRIA DE EMBUTIR LED MINIMO DE 25 W BRFANCO FRIO | UN | 7 | 75 | 94.5 |  | 661.5
9 |  |  | LIMPEZA FINAL | [5 empty] | 384.0084
9.1 | SETOP | LIM-GER-005 | LIMPEZA GERAL DE OBRA | M2 | 63.23 | 4.82 | 6.0732 |  | 384.0084
|  |  | TOTAL GERAL | [5 empty] | 33583.416
|  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL |  |  | Vanessa Montes Machado
|  |  | CNPJ: 17.947.615/0001-23 |  |  | Engenheira Civil CREA-70595/D- MG

## MC
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL RUA PREFEITO NOREBERTO BERNO, Nº 85,CENTRO, LARANJAL MG, CEP: 36.76000. CNPJ n°: 17.947.615/0001-22 Telefones: (32) 3424-1387
MEMÓRIA DE CÁLCULO
PROPONENTE :PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL
LOCALIDADE SINAPI |  | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: | ENDEREÇO: RUA JOÃO CASSIMIRO DE SOUZA- CENTRO-LARANJAL- MG
LARANJAL- MG |  | 2022-07-04 | REFORMA PARA FUTURA SEDE DA ASFRELAR- ASSOCIAÇÃO DAS FOLIAS DE REIS DE LARANJAL |  |  | 1.26
Item | Fonte | Código | MEMÓRIA DE CÁLCULO | Unidade | Quantidade Orçamento
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SETOP | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICADE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M2 | ÁREA: 1,25*2,00
2 |  | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL NAS LAJES VIGAS E PILARES
2.1 | SINAPI | COMP | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO COM PRESERVAÇÃO DA ESTRUTURA | M2 | ÁREA DA LAJE VIGA E COLUNA: 29,42+3*0,15*2+2*1,5*0,4*4= 35,57 M2
2.2 | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | ÁREA DA LAJE VIGA E COLUNA: 29,42+3*0,15*2+2*1,5*0,4*4= 35,57 M2
2.3 | SINAPI | 90283 | GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:1,8:2,1:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | M3 | ÁREA X ESPESSURA= 35,57X0,05= 1,78 M3
2.4 | SETOP | COMP | APICOAMENTO DE SUPERFÍCIE EM CONCRETO INCLUINDO LIMPEZA | M2 | 35.57
2.5 |  | COMP | LIXAMENTO MECÂNICO EM ÁREAS COM CORROSÃO PARA REMOÇÃO DOS ÓXIDOS E CURA QUÍMICA | M2 | 36.57
2.6 |  | COMP | CORTE, DOBRA E INSTALAÇÃO DE ARMADURA DE AÇO CA-50 | KG | ÁREASX 80 KG/ M2/2= 35,057X0,05X80/2=71,14 KG |  | 71.14
3 |  |  | ALVENARIA-REVESTIMENTO PAREDE
3.1 | SINAPI | 87471 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | ÁREA: 7,60X1,20M h + 3,00x1,20m=13,32 m2
3.2 | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | área da alvenaria x2 lados= 13,32m x2= 26,64 m2
3.3 | SINAPI | 87548 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL | M2 | área da alvenaria x2 lados= 13,32m x2= 26,64 m2
4 |  |  | PISOS
4.2 | SINAPI | 87247 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 62.7
4.3 | SINAPI | 96467 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017 | M | 28.9
4.4 | SINAPI | 87640 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 , CIMENTO E AREIA, ESP 4 CM | M2 | 62.7
5 |  |  | PINTURA
5.1 | SINAPI | 95623 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | ÁREA: 125,4*2+(5,5+11,4+5,5)*1,2*2
5.2 | SINAPI | 102219 | PINTURA ESMALTE TINTA DE ACABAMENTO PIGMENTADA SINTÉTICO ACETINADO, EM MADEIRA 02 DEMÃOS | M2 | ÁREA:1,4*2,5+2,7*0,4+3,25*2*0,4
5.3 | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | ÁREA: 6,13M2 CONFORME AUTO CAD
6 |  |  | FORRO
6.1 | SINAPI | 96111 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC FRISADO PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO | M2 | ÁREA: 56,64 M2 CONFORME AUTO CAD
7 |  |  | COBERTURA
7.1 | SINAPI | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMINIO E=0,5 MM COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | M2 | ÁREA DO TELHADO: 70,56M2
7.2 | SINAPI | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24 DESENVOLVIMENTO DE 50 CM | M | 5,7M
7.3 | SINAPI | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTAS POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ DUAS ÁGUAS PARA TELHA METÁLICA | M2 | ÁREA DO TELAHDO:70,56M2
7.4 | SINAPI | 89578 | TUBO PVC ÁGUA PLUVIAL DIAM 100 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 6 M
8 |  |  | ELÉTRICA
8.1 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 100
8.2 |  | ORÇAM | LUMINÁRIA DE EMBUTIR LED MINIMO DE 25 W BRFANCO FRIO | UN | 7
9 |  |  | LIMPEZA FINAL
9.1 | SETOP | LIM-GER-005 | LIMPEZA GERAL DE OBRA | M2 | ÁREA: 63,23 M2
VANESSA M. MACHADO
ENGENHEIRA CIVIL CREA 70595/D- MG