## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: |  |  |  |  | DATA:
OBRA: |  |  | LOCAL: |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA:
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  | Físico % | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Observações:
| Assinatura do engenheiro/arquiteto/técnico em edificaçõe/técnico em estradas responsável |  |  | CREA ou CAU
Assinatura do Prefeito
LOGOMARCA E TIMBRE DO CONVENENTE

## MODELO CRONOGRAMA FIS FINANC
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: |  |  |  |  | DATA: 15/07/2021
OBRA:PAVIMENTAÇÃO E DRENAEM |  |  | LOCAL: RUA GLORIA GUERRA - SAPUCAIA - LARANJAL MG |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 04 meses
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 0.81% | 100%
|  |  | Financeiro | 1020.68 | 1020.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | DEMOLÇIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS | Físico % | 3.81% | 100%
|  |  | Financeiro | 4791.61 | 4791.61 |  |  |  |  | 0
3 |  | PAVIMENTAÇÃO | Físico % | 54.62% | 100% |  | 100%
|  |  | Financeiro | 68674.24 |  |  | 68674.24 |  |  | 0
4 |  | DERENAGEM SUPERFICIAL | Físico % | 0.8% | 100%
|  |  | Financeiro | 1009.34 | 1009.34 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | DRENAGEM URBANA PROFUNDAL | Físico % | 39.53% | 50% | 50%
|  |  | Financeiro | 49686.8 | 24843.4 | 24843.4 | 0 |  | 0 | 0
6 |  | LIMPEZA FINAL DE OBRA | Físico % | 0.43% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 536 |  |  | 536 |  | 0 | 0
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Financeiro | 125718.67 | 31665.03 | 24843.4 | 69210.24
6974824%
Observações:
| Assinatura do engenheiro/arquiteto/técnico em edificaçõe/técnico em estradas responsável |  |  | CREA ou CAU
Assinatura do Prefeito
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP - MG
Internet: www.transportes.mg.gov.br / E-mail: dco@transportes.mg.gov.br
Fone Geral: (31) 3239-0999 - Fax: (31) 3239-0899
Sede: Rua Manaus, nº 467 - Bairro Santa Efigênia - CEP 30150-350 - Belo Horizonte - MG
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL
CNPJ: 17.947.615/0001-22
Rua: Norberto Berno, 85 – Centro – CEP 36.760-000 – Laranjal – MG
Telefax: (32) 3424-1387